# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Соликамского муниципального района

от           2013  №

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отрасли образования Соликамского муниципального района  Пермского края, направленные на повышение ее эффективности»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста за счет открытия дополнительных групп в результате эффективного использования площадей действующих организаций;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

мониторинг выполнения показателей развития дошкольного образования;

организацию совместной работы с надзорными органами по аналитике предписаний, определение совместных подходов по минимизации регулирующих требований при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления;

мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования;

финансирование  из   бюджета Соликамского муниципального района  мероприятий, направленных на создание дополнительных мест и приведение дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

софинансирование из бюджета Соликамского района  затрат  на создание дополнительных мест и приведение дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

реализацию основных требований к образовательным программам и условий реализации образовательных программ дошкольного образования;

разработку дошкольными образовательными организациями основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС;

организацию повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования, разработанной Министерством образования и науки  Пермского края;

участие по запросу Министерства образования и науки Пермского края в проведении социологических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, оценку родителей и образовательного сообщества.

участие в разработке  инструментария оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций  в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 - 7 лет, проживающих на территории района | тыс. человек | 0,904 | 0,924 | 0,934 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 0,948 |
| Охват детей, проживающих на территории района, программами дошкольного образования | процентов | 60 | 66 | 72 | 75 | 77 | 79 | 79 |
| Численность воспитанников программ дошкольного образования | тыс. человек | 0,540 | 0,610 | 0,670 | 0,710 | 0,730 | 0,750 | 0,750 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании | -»- | 0,215 | 0,115 | 0,075 | 0,040 | 0,020 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -»- | 0,100 | 0,040 | 0,035 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | -»- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | -»- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего из них: | тыс. человек | 0,100 | 0,040 | 0,035 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -»- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях | -»- | 0,100 | 0,040 | 0,035 | 0,020 | 0,020 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | -»- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | -»- | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего, в том числе педагогические работники | человек | 181 52 | 185 54 | 189 56 | 191 57 | 191 57 | 191 57 | 191 57 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Направления, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |
| 1.1 | Формирование банка данных о численности детей дошкольного возраста, проживающих в отдельных населенных пунктах и получающих услуги дошкольного образования | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Банк данных о численности детей дошкольного возраста в разрезе поселений, дошкольных образовательных организаций |
| 1.2 | Внесение изменений в постановление администрации Соликамского муниципального района от 12.10.2012 № 639 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению доступности дошкольного образования в Соликамском муниципальном районе на 2012-2014 годы» | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 год | Утверждение постановления администрации Соликамского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Соликамского муниципального района от 12.10.2012 № 639 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению доступности дошкольного образования в Соликамском муниципальном районе на 2012-2014 годы» |
| 1.3 | Реализация Плана мероприятий («Дорожной карты») повышения доступности дошкольного образования в Соликамском муниципальном районе на 2012-2014 годы | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | Создание 75 дополнительных мест за счет открытия 4 дополнительных групп в МАДОУ «Родниковский детский сад» |
| 1.4 | Мониторинг численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях в разрезе возрастных категорий | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Организация 100 % охвата дошкольных образовательных учреждений мониторингом |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013-2016 годы | Создание 115 дополнительных мест в действующих дошкольных образовательных организациях. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, к 2015 году составит 100 % |
| 2.1 | Заключение соглашения между Правительством Пермского края и Соликамским муниципальным районом по реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению доступности дошкольного образования в Соликамском муниципальном районе на 2012-2014 годы | Глава Соликамского муниципального района | 2013 год | Соглашение между Правительством Пермского края и Соликамским муниципальным районом по реализации «Дорожной карты» от 12.12.2012 №СЭД-01-109-101 |
| 2.2 | Финансирование из муниципального бюджета затрат на создание дополнительных мест | Администрация Соликамского муниципального района | 2013-2015 годы | Направление средств из бюджета Соликамского муниципального района на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста на условиях софинансирования с Пермским краем |
| 2.3 | Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет открытия дополнительных групп для детей дошкольного возраста в действующих дошкольных образовательных организациях | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013-2016 годы | Создание 115 дополнительных мест для детей в муниципальных дошкольных организациях |
| 2.4 | Создание условий для получения дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | Администрация Соликамского муниципального района Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2015 годы | Создание условий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья дошкольного образования |
| 2.5 | Реализация ведомственной целевой программы «Альтернатива» | Администрация Соликамского муниципального района, Управление образования Соликамского муниципального района | 2013-2014 годы | Предоставление выплат семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные организации, и проживающим в населенных пунктах, где отсутствуют детские сады |
| 3. | Приведение дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Управление образования Соликамского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2013-2015 годы | Приведение 100% дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние |
| 3.1 | Финансирование из муниципального бюджета затрат на приведение дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Администрация Соликамского муниципального района | 2013-2016 годы | Направление средств из местного бюджета для реализации мероприятий по приведению дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние на условиях софинансирования с Пермским краем (ПРП «Новая школа») |
| 3.2 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов | Управление образования Соликамского муниципального района | 2014 - 2018 годы | Организация работы по выполнению предписаний надзорных органов |
| 4 | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Администрация Соликамского муниципального района |  | Доля численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составит к 2018 году 2 % |
| 4.1 | Участие в формировании банка данных о фактическом наличии негосударственных образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 год | Банк данных о предоставлении дошкольных услуг негосударственными образовательными организациями |
| 4.2 | Внедрение методических рекомендаций по обеспечению практической реализации получившего закрепление в законодательстве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций | Администрация Соликамского муниципального района, Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 год | Создание доступа к бюджетному финансированию негосударственных дошкольных образовательных организаций |
| 4.3 | Стимулирование развития негосударственного сектора в дошкольном образовании за счет выплат пособий семьям, чьи дети в возрасте от 1,5 до 5 лет не посещают муниципальные дошкольные организации | Администрация Соликамского муниципального района | 2013-2014 годы | Организация выплат пособий 115 детям в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные организации в год |
| 4.4 | Создание дополнительных мест за счет развития вариативных форм дошкольного образования | Управление образования Соликамского муниципального района, дошкольные образовательные организации | 2015 - 2018 годы | Создано 20 дополнительных мест для детей от 1,5 - 7 лет в группах кратковременного пребывания |
| 4.5 | Анализ и сопровождение мероприятий по обеспечению финансирования негосударственного сектора, предоставляющего услуги дошкольного образования, в соответствии с едиными принципами и подходами | Администрация Соликамского муниципального района, Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Утверждение нормативно-правового акта о порядке финансирования негосударственных услуг в дошкольном образовании на основе нормативов подушевого финансирования |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, к 2015 году составит 100 % |
| 5.1 | Анализ фактического оснащения учебным оборудованием дошкольных образовательных организаций, формирование перечня о потребностях обновления с учетом требований государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Получение данных о фактическом оснащении учебным оборудованием дошкольных образовательных организаций |
| 5.2 | Оснащение учебным оборудованием дошкольных образовательных организаций | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | Дошкольные образовательные организации оснащены учебным оборудованием, соответствующим требованиям государственного образовательного стандарта |
| 5.3 | Внедрение обновленных образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | Руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2016 годы | Обновление программ дошкольного образования в соответствии со стандартами |
| 6 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит 95 %. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году 80 % |
| 6.1 | Организация курсовой подготовки и переподготовки педагогических и руководящих работников | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Повышение квалификации не менее 80 % педагогических работников дошкольного образования |
| 6.2 | Обмен опытом между образовательными дошкольными организациями по повышению эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Проведение совещаний, семинаров по обмену опытом по повышению эффективности работы дошкольных организаций в соответствии с показателями результативности |
| 7 | Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Осуществление оценки деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования, разработанных Министерством образования Пермского края |
| 7.1 | Участие в апробировании в порядке эксперимента инструментария оценки качества дошкольного образования (по запросу Министерства образования и науки Пермского края) | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Участие в апробации в качестве представителя сельской территории |
| 7.2 | Разработка НПА на основании Методических рекомендаций: о показателях эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, порядка формирования муниципального задания дошкольным образовательным организациям, разработанных Министерством образования и науки Пермского края | Управление образования Соликамского муниципального района с участием Совета руководителей образовательных учреждений | 2013 год | Разработаны и утверждены НПА о показателях эффективности деятельности, по формированию муниципального задания дошкольным образовательным организациям |
| 7.3 | Участие по запросу Министерства образования и науки Пермского края в социологических и психолого-педагогических исследованиях по качеству предоставляемых услуг дошкольного образования | Образовательные организации дошкольного образования | 2013-2018 годы | Проведение исследований в не менее 25 % образовательных организациях, предоставление отчетов в Министерство образования Пермского края |
| 7.4 | Оценка эффективности деятельности организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013-2018 годы | Рейтинг качества предоставления услуг дошкольного образования в разрезе дошкольных образовательных организаций |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 8 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате общеобразовательных организаций Соликамского муниципального района с 2013 года составляет 100% |
| 8.1 | Разработка отраслевой системы оплаты труда с учетом дифференциации оплаты труда в зависимости от сложности выполняемой работы | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 год | Утверждение Положения об отраслевой системе оплаты труда с учетом дифференциации оплаты труда в зависимости от сложности выполняемой работы постановлением администрации Соликамского муниципального района |
| 8.2. | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 год | Постановлением администрации принято Положение о стимулировании работников в дошкольных учреждениях, разработанное на основе Методических рекомендаций Министерства образования Пермского края о стимулирующих выплатах в учреждениях дошкольного образования |
| 8.3. | Заключение Соглашения между Министерством образования и науки Пермского края и главой Соликамского муниципального района о выполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2013 году | Глава Соликамского муниципального района | 2013 год | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Соликамского муниципального района |
| 8.4. | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждому дошкольному образовательному учреждению | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 год | Со 100% дошкольными образовательными учреждениями заключены Соглашения |
| 8.5. | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 год | Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками со всеми работниками, у которых изменяются условия оплаты труда |
| 8.6 | Внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 год | Организация мониторинга внедрения эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях |
| 8.7 | Планирование дополнительных расходов бюджета Соликамского муниципального района на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация Соликамского муниципального района | 2013 - 2018 годы | 100% обеспеченность повышения оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 8.8 | Проведение мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере образования | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Соликамского муниципального района ежегодно составляет 100 % |
| 9 | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций: | Управление образования Соликамского муниципального района |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Соликамского муниципального района с 2013 года составляет 100 % |
| 9.1 | Разработка на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Пермского края Положения о стимулировании руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Управление образования Соликамского муниципального района | 2014 год | Утверждение Положения о стимулировании руководителей образовательных организаций дошкольного образования постановлением администрации Соликамского муниципального района |
| 9.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013-2018 годы | Заключены трудовые договоры со 100 % руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |
| 10 | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление образования Соликамского муниципального района |  | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 10.1 | Размещение в средствах массовой информации: - сведений об основных подходах формирования показателей качества предоставляемых муниципальных услуг в дошкольном образовании, - интервью с начальником управления образования Соликамского муниципального района, руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций, родителями и общественностью о ходе внедрения оценки эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации, удовлетворенности населения качеством реализации программ дошкольного образования | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013-2014 годы | Публикации в средствах массовой информации |
| 10.2 | Участие в семинарах, организуемых Министерством образования и науки Пермского края, по основным подходам установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | Информирование руководителей дошкольных образовательных организаций |
| 10.3 | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах об основных подходах формирования показателей качества предоставляемых муниципальных услуг, стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013-2014 годы | Выездные совещания в муниципальных образовательных организациях |
| 10.4 | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования | Управление образования Соликамского муниципального района | 2015год | Наличие мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | проценты | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | -»- |  | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | В 100% дошкольных образовательных организаций будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях |
| 4 | Удельный вес муниципалитетов, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |  |  | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | В Соликамском муниципальном районе внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций в общем образовании Соликамского муниципального района | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Соликамском муниципальном районе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | -»- | 83 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит 95 %. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году не менее 80 % |
| 7 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования | -»- | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 80 | Повышение степени удовлетворенностью населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Обеспечение достижения школьниками  Соликамского муниципального района новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

внедрение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

организацию подготовки и переподготовки педагогических и руководящих  кадров.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

участие в  реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ Соликамского муниципального района.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте 7–17 лет | тыс. человек | 2,037 | 2,035 | 2,032 | 2,017 | 2,046 | 2,054 | 2,60 |
| Численность обучающихся по программам общего образования | тыс. человек | 1,505 | 1,478 | 1,509 | 1,510 | 1,515 | 1,515 | 1,515 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | проценты | 10,5 | 20,5 | 33,0 | 52,0 | 65,2 | 76,6 | 87,1 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Направления, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1. | Обеспечение комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС): | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы | 1. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС, к 2018 году достигнет 90%. 2.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена к 2018 году достигнет 1,4 |
| 1.1 | начального общего образования (НОО): приобретение учебников | Руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 годы | 100 % учащихся, обучающихся по новым ФГОС НОО, обеспечены учебниками нового поколения |
| 1.2 | закупка оборудования | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 годы | Во всех (100 %) образовательных организациях общего образования создана образовательная среда, соответствующая новым ФГОС НОО |
| 1.3 | повышение квалификации педагогических и руководящих кадров через участие в курсовой подготовке | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 годы | 90% учителей, обучающих по новым ФГОС НОО, прошли курсы повышения квалификации (по программе не менее 72 часов) |
| 1.4 | организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС НОО | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 годы | Обеспечено научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО в образовательных организациях общего образования - малая творческая лаборатория Соликамского муниципального района МБОУ «Тюлькинская ООШ» |
| 1.5 | участие в мониторинге внедрения ФГОС НОО в образовательных организациях общего образования | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 годы | Во всех (100 %) образовательных организациях общего образования ежегодно проводится мониторинг по внедрению ФГОС НОО |
| 1.6 | основного общего образования: приобретение учебников (ООО); | Руководители общеобразовательных организаций | 2015 - 2018 годы | 100 % учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам ООО, обеспечены учебниками |
| 1.7 | закупка оборудования; | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2015 - 2018 годы | В 90 % образовательных организаций общего образования создана образовательная среда, соответствующая новым федеральным государственным образовательным стандартам ООО |
| 1.8 | повышение квалификации педагогических и управленческих кадров | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2015 - 2018 годы | 90% учителей, обучающих по новым федеральным государственным образовательным стандартам ООО, прошли курсы повышения квалификации (по программе не менее 108 часов) |
| 1.9 | организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС ООО в образовательных организациях общего образования - апробационных площадках Пермского края | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители и педагоги общеобразовательных организаций | 2015 - 2018 годы | Обеспечено научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО в образовательных организациях общего образования, в том числе в апробационных площадках Пермского края - МАОУ «Родниковская СОШ», МБОУ «Половодовская ООШ» |
| 1.10 | Участие в мониторинге внедрения ФГОС ООО в образовательных организациях общего образования | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2015 - 2018 годы | В 100% образовательных организациях общего образования ежегодно проводится мониторинг по внедрению ФГОС ООО |
| 1.11 | Создание современных условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): развитие инклюзивного образования детей с ОВЗ; развитие дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы | В 3 школах создана доступная среда для детей-инвалидов, организовано дистанционное обучение детей-инвалидов в МАОУ «Тохтуевская СОШ», МБОУ «Касибская СОШ» |
| 2. | Апробация (по запросу Министерства образования и науки Пермского края) и внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена к 2018 году достигнет 1,4 |
| 2.1 | Подготовка предложений в Министерство образования и науки Пермского края по методологии и инструментарию мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее - мониторинг) | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 год | Подготовлены и направлены в Министерство образования и науки Пермского края предложения по методологии и инструментарию мониторинга |
| 2.2 | Участие в пилотной апробации и анализе результатов мониторинга (по предложению Министерства образования и науки Пермского края) | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год | Предоставление в Центр развития образования Пермского края баз данных, первичных данных мониторинга |
| 2.3 | Подготовка и направление в Министерство образования и науки Пермского края предложений по оптимизации системы мониторинга | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год | Подготовлены и направлены в Министерство образования и науки Пермского края предложения по оптимизации системы мониторинга |
| 2.4 | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2015 - 2018 годы | Предоставление в Центр развития образования Пермского края баз данных, первичных данных мониторинга |
| 3. | Участие в международных сопоставительных исследованиях (по результатам выборки Министерства образования и науки Пермского края): | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2014, 2015, 2018 годы | Удельный вес численности школьников района, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (TIMSS, PIRLS, PISA), в общей численности школьников Соликамского муниципального района, принявших участие в указанных исследованиях, к 2018 году - более 70%. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена к 2018 году достигнет 1,4. |
| 3.1 | по оценке качества математического и естественно-научного образования (TIMSS) (по результатам выборки Министерства образования и науки Пермского края); | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год |  |
| 3.2 | по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS) (по результатам выборки Министерства образования и науки Пермского края); | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год |  |
| 3.3 | по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) (по результатам выборки Министерства образования и науки Пермского края) | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2015, 2018 годы |  |
| 3.4 | Участие в подготовке региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников (далее - региональные рекомендации) в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2016 год | Подготовлены региональные рекомендации в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России |
| 3.5 | Внедрение региональных рекомендаций по направлениям: - организация курсов повышения квалификации педагогических и руководящих кадров; - проведение корректировки и апробации основных образовательных программ; - распространение лучших педагогических практик; - организация сетевого взаимодействия образовательных организаций | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, учителя общеобразовательных организаций | 2017 - 2018 годы | Региональные рекомендации выполнены по соответствующим направлениям |
| 3.6 | Проведение мониторинга по внедрению региональных рекомендаций в общеобразовательных организациях | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, учителя общеобразовательных организаций | 2017 - 2018 годы | В 100% общеобразовательных организациях ежегодно проводится мониторинг по внедрению региональных рекомендаций |
| 4. | Участие в реализации программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, разработанной Министерством образования и науки Пермского края в соответствии с федеральной программой | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, учителя общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы | Реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |
| Обеспечение доступности качественного образования |
| 5 | Внедрение системы оценки качества общего образования: | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2014 - 2015 годы | 100% ОУ, в которых осуществляется оценка деятельности руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования |
| 5.1 | Разработка и утверждение нормативноправовых актов (НПА) (Положения, регламенты) по функционированию муниципальной системы оценки качества общего образования в соответствии с федеральными и региональными методическими рекомендациями по показателям эффективности деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 год | Разработка и утверждение НПА по функционированию муниципальной системы оценки качества образования по показателям эффективности деятельности общеобразовательных организаций |
| 5.2 | Разработка, апробация и внедрение показателей | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2014 год | Показатели внедрены в 100% подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций |
| 5.3 | Участие в мониторинге по внедрению показателей в подведомственных муниципальных организациях общего образования | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | С 2013 года - ежегодно | Мониторинг показателей внедрен в 100% подведомственных общеобразовательных организациях |
| 6 | Участие в реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2014 - 2018 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена к 2018 году достигнет 1,4 |
| 6.1 | Формирование базы данных школ, работающих в сложных социальных условиях по определенным Пермским краем критериям | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2014 годы | Сформирована база данных школ, работающих в сложных социальных условиях |
| 6.2 | Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами Соликамского муниципального района | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | С 2014 года - ежегодно | В 100% школ, работающих в сложных социальных условиях, ежегодно проводится мониторинг и анализ результатов ЕГЭ в сравнении с остальными школами Соликамского района |
| 6.3. | Внедрение механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, предложенных Министерством образования и науки Пермского края | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2015 годы | В 100% школ Соликамского района, работающих в сложных социальных условиях, внедрены финансово-экономические, материально-технические, научнометодические и кадровые механизмы поддержки |
| 6.3.1 | Участие в реализации регионального проекта «Мобильный учитель» для отдаленных населенных пунктов Пермского края | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы | Ведомственная целевая программа «Реализация проекта «Мобильный учитель на 2013-2015 г.г.» утверждена постановлением администрации Соликамского муниципального района от 14.05.2013 № 274/1 |
| 6.3.2 | Поддержка педагогов, работающих с социально неблагополучными семьями | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года |
| 6.3.3 | Поддержка малокомплектных школ Соликамского района: выделение средств на развитие материально-технической базы | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы | Дополнительно к фонду оплаты труда будет выделено 10% на материальные затраты |
| 6.3.4 | Внедрение электронных систем обучения, развитие дистанционных форм образования в отдаленных населенных пунктах Соликамского района, в том числе детей - инвалидов | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы | Внедрены дистанционные технологии обучения в 50% образовательных организациях общего образования |
| 6.3.5 | Реализация ведомственной целевой программы «Создание комфортных и безопасных условий для подвоза обучающихся» | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы | Обеспечение подвоза обучающихся из населенных пунктов, не имеющих общеобразовательных учреждений |
| 6.4 | Участие в разработке и реализации региональной программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, по направлениям: - повышение квалификации педагогических и руководящих работников, проведение обучающих мероприятий в школах, работающих в сложных социальных условиях; - выявления и распространения лучших практик повышения качества образования в школах, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | 2015 год | Повышение качества образования в общеобразовательных организаций |
| 6.5 | Участие в мониторинге реализации региональной программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных организаций | С 2016 года - ежегодно | В 100% школ, работающих в сложных социальных условиях, ежегодно проводится мониторинг и анализ реализации региональной программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 7 | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных учреждений | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате с 2013 года составит 100%. Удельный вес численности учителей района в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций достигнет к 2018 году не менее 20% |
| 7.1 | Участие в разработке и апробации региональной модели эффективного контракта в общем образовании с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по внедрению эффективного контракта в общем образовании; | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных учреждений | 2013 год | Разработана и внедрена модель эффективного контракта в общем образовании с педагогическими работниками в 100% общеобразовательных организаций |
| 7.2 | Реализация модели эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме: | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители общеобразовательных учреждений | 2013-2018 годы | Функционирует модель эффективного контракта в общем образовании с педагогическими работниками в 100% общеобразовательных организаций |
| 7.3 | Планирование дополнительных расходов бюджета Соликамского муниципального района на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация Соликамского муниципального района | 2013-2018 годы | В законе Пермского края «О бюджете Пермского края на текущий финансовый год и на плановый период» предусмотрены средства на обеспечение доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений общего образования к средней заработной плате в крае в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 7.4 | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 год | Утверждение Положения об оплате труда и стимулировании работников муниципальных образовательных учреждений Соликамского муниципального района, реализующих государственные полномочия в сфере образования за счет бюджета Пермского края |
| 7.5 | Заключение Соглашения между Министерством образования и науки Пермского края и главой Соликамского муниципального района по повышению средней заработной платы работников в общеобразовательных учреждениях | Глава Соликамского муниципального района | 2013 год | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников в общеобразовательных организациях Соликамского муниципального района |
| 7.6 | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждой общеобразовательной организации | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 год | Со 100% общеобразовательных организаций заключены Соглашения |
| 7.7 | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Руководители общеобразовательных организаций | 2013 год | Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками со всеми работниками, у которых изменяются условия оплаты труда |
| 7.8 | Приведение в соответствие НПА образовательных организаций, управления образования Соликамского муниципального района в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 год | НПА общеобразовательных организаций приведены в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» |
| 7.9 | Проведение мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере образования | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Пермском крае с 2013 года составит 100% |
| 7.10 | Участие в разработке методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда с учетом дифференциации заработной платы в зависимости от сложности работы | Управление образования Соликамского муниципального района, Совет руководителей образовательных учреждений Соликамского муниципального района | 2013 год | Применение Методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда и стимулированию работников муниципальных образовательных организаций общего образования, утвержденных приказом Министерства образования Пермского края |
| 8 | Апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Пермском крае с 2013 года составит 100% Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций достигнет к 2018 году не менее 20% |
| 8.1 | Разработка и утверждение разработанного на основе региональных методических рекомендаций Положения по стимулированию руководителей общеобразовательных организаций, направленного на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг | Управление образования Соликамского муниципального района, Совет руководителей образовательных учреждений Соликамского муниципального района | 2013 год | Внедрение эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций (в 1 общеобразовательной организации) |
| 8.2 | Организация работы по заключению трудовых договоров с руководителями общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 год | Заключены трудовые договоры с руководителями 100% общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |
| 9 | Информационное и мониторинговое сопровождение введение эффективного контракта: | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы | Обеспечено информационное и мониторинговое сопровождение введение эффективного контракта |
| 9.1 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта: - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах; - публикации в средствах массовой информации; - проведение семинаров и другие мероприятия | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2013 - 2018 годы | Обеспечено информационное сопровождение введение эффективного контракта |
| 9.2 | Организация сбора данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта по направлениям: - качество образовательных услуг общего образования; - удовлетворенность населения качеством общего образования; - выявление лучших практик | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2015 и 2017 годы | Мониторинг введения эффективного контракта по соответствующим направлениям проведен, данные представлены в Министерство образования и науки Пермского краям |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,45 | 1,43 | 1,4 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2 | Удельный вес численности школьников Пермского края, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности российских школьников, принявших участие в указанных исследованиях: |  |  |  |  |  |  |  | Учащиеся школ Соликамского муниципального района будут достигать стабильно высоких результатов в международных сопоставительных исследованиях (PIRLS, TIMSS) |
|  | международное исследование (PIRLS) | процентов | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |
|  | международное исследование (TIMSS): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | математика (4 класс) |  | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
|  | математика (8 класс) |  | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |
|  | естествознание (4 класс) |  | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |
|  | естествознание (8 класс) |  | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
|  | международное исследование (PISA): |  |  |  |  |  |  |  | Учащиеся школ Соликамского муниципального района улучшат свои достижения в международном сопоставительном исследовании (PISA) |
|  | читательская грамотность | процентов | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |  |
|  | математическая грамотность | -»- | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 |  |
|  | естественнонаучная грамотность | -»- | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |  |
| 3 | Удельный вес численности учителей Соликамского муниципального района в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -»- | 19 | 19,3 | 19,5 | 20 | 20 | 20 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Пермского края | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной плате в Пермском крае |
| 5 | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности организации, ее руководителя и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования | -»- | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех общеобразовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций на основании показателей эффективности деятельности |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности 
и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

реализацию региональных программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

обеспечение  доступности услуг дополнительного образования детей;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на муниципальном уровне.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Не менее 75% процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее  800 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. человек | 2,227 | 2,204 | 2,200 | 2,202 | 2,205 | 2,210 | 2,220 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет (охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования) | процентов | 51,3 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Направления, мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |
| 1 | Участие в реализации региональной программы развития дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей |  | К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет составит 75 %. К 2018 году удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 25 % |
| 1.1 | Участие в мониторинге и оценке эффективности реализации региональной программы развития дополнительного образования детей, организованном Министерством образования и науки Пермского края | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | 100 % образовательных организаций дополнительного образования детей охвачены мониторингом эффективности реализации региональной программы развития дополнительного образования детей |
| 2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района |  | К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи возрасте 5 - 18 лет составит 75 % |
| 2.1 | Приведение условий образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном уровне) | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2015 годы | Обеспечены условия, соответствующие нормативным требованиям не менее чем в 33 % образовательных организаций дополнительного образования детей от общего количества образовательных организаций дополнительного образования, имеющих лицензию |
| 3 | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2015 - 2017 годы | К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи возрасте 5 - 18 лет составит 75 % |
| 3.1 | Разработка и нормативное закрепление муниципальной модели организации дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2015 год | Приказом управления образования Соликамского муниципального района закреплена муниципальная модель организации дополнительного образования детей |
| 3.2 | Участие в работе сетевых и дистанционных площадок по распространению региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители и педагоги образовательных организаций дополнительного образования детей | 2015 - 2017 годы | Знакомство с опытом реализации региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |
| 3.3 | Организация курсовой подготовки и переподготовки педагогических и руководящих кадров образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района, руководители образовательных организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2016 годы | Не менее 75 % педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей прошли в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку (от общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей) |
| 4 | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2015 годы | Созданы нормативно-правовые, информационные, методические условия для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 4.1 | Разработка нормативных документов, обеспечивающих развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе в части получения финансирования на основе государственного (муниципального) задания (заказа) | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013-2014 годы | Разработаны нормативные документы, обеспечивающие развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе в части получения финансирования на основе государственного (муниципального) задания (заказа) |
| 4.2 | Разработка и апробация моделей и механизмов государственно-частного партнерства в части предоставлении услуг дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2014 - 2015 годы | Разработаны и апробированы модели использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 4.3 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального район с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | В 100% муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей оценка деятельности организации, ее руководителя и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей |
| 5. | Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования Соликамского муниципального район с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013 год | Утверждение Положения об оценке эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| 5.1 | Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования Соликамского муниципального район | 2014 год | В 100 % организаций дополнительного образования детей в трудовые договоры руководителей и в 33% организаций дополнительного образования детей в трудовые договоры основных категорий работников введены показатели эффективности деятельности |
| 5.2 | Разработка инструментов оценки качества услуг дополнительного образования детей на институциональном уровне (уровне образовательной организации) | Управление образования Соликамского муниципального район с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2014 год | 100% образовательных организаций дополнительного образования детей внесли в свои локальные акты изменения, предусматривающие оценку качества предоставляемых услуг |
| 5.3 | Участие в мониторинге и оценке эффективности предоставления услуг дополнительного образования детей в Пермском крае, организованном Министерством образования и науки Пермского края | Управление образования Соликамского муниципального район с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | К 2018 году 100 % организаций охвачены мониторингом эффективности предоставления услуг дополнительного образования детей в Пермском крае |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |
| 6 | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | К 2018 году удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 25% |
| 6.1 | Участие в реализации краевого проекта «Поддержка одаренных детей» | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Данные о талантливых и одаренных детях Соликамского муниципального района размещены в банке данных талантливых и одаренных детей Пермского края |
| 6.2 | Сбор конкурсных документов для участия одаренных обучающихся в награждении стипендией «Юные дарования Прикамья» | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | Не менее 1 обучающегося, претендующего на награждение краевой стипендией «Юные дарования Прикамья», ежегодно |
| 6.3 | Участие в мониторинге и оценке эффективности региональной системы по поиску и поддержке талантливых и одаренных детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2018 годы | 100 % организаций дополнительного образования детей охвачены мониторингом эффективности региональной системы по поиску и поддержке талантливых и одаренных детей |
| 6.4 | Реализация ведомственной целевой программы «Одаренные дети» | Управление образования Соликамского муниципального района, МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», МБОУ ДОД РДШИ «Фантазия», МБОУ ДОД ДЮСШ «Синергия» | 2013 - 2018 годы | Выявление и поддержка одаренных детей |
| 6.4.1. | Конкурс на премию главы Соликамского муниципального района «Дерзание» | Управление образования Соликамского муниципального района, МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», МБОУ ДОД РДШИ «Фантазия», МБОУ ДОД ДЮСШ «Синергия», общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | Выявление и поддержка одаренных детей в номинациях «Интеллект», «Спорт», «Творчество». Награждение призеров муниципальных, зональных, региональных, всероссийских конкурсов, соревнований и мероприятий |
| 6.4.2. | Смотр-конкурс «Город мастеров» | Управление образования Соликамского муниципального района, МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | Поддержка творческой деятельности детей |
| 6.4.3. | Фестиваль «Звонкие голоса» | Управление образования Соликамского муниципального района, МБОУ ДОД РДШИ «Фантазия», общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | Выявление и поддержка музыкально одаренных обучающихся |
| 6.4.4. | Выставка художественного творчества | Управление образования Соликамского муниципального района, МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | Активизация и поддержка творческой деятельности детей |
| 6.4.5. | Конкурс «У светофора каникул нет» | Управление образования Соликамского муниципального района, общеобразовательные организации, ГИБДД | 2013 - 2018 годы | Активизация участия обучающихся в конкурсе юных инспекторов движения (ЮИД) |
| 6.4.6. | Церемония «Звездный дождь» | Управление образования Соликамского муниципального района, общеобразовательные организации | 2013 - 2018 годы | Награждение одаренных учащихся за высокие результаты в образовательной деятельности, а также стимулирование педагогов за эффективную работу с одаренными детьми |
| 6.4.7. | Конкурс на лучшее учреждение дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2018 годы | Повышение эффективности деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей |
| 6.5. | Реализация ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Соликамского муниципального района» | Управление образования Соликамского муниципального района, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы | Организация летней занятости и оздоровления детей и подростков |
| 6.5.1. | Военно-патриотический оздоровительный лагерь для юношей 10-х классов общеобразовательных организаций | Управление образования Соликамского муниципального района, ООО «Солнечный мир» | годы | Практическое закрепление знаний, умений и навыков по основам воинского дела, изучаемым в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», в общеобразовательных учреждениях Соликамского муниципального района. Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России, ее вооруженным силам. |
| 6.5.2. | Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха на базе общеобразовательных организаций | Управление образования Соликамского муниципального района, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы | Организация летней занятости и оздоровления детей и подростков |
| 6.6. | Реализация ведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории Соликамского муниципального района» | Управление образования Соликамского муниципального района, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних |
| 6.6.1. | Конкурсы по безопасности дорожного движения | Управление образования Соликамского муниципального района, общеобразовательные организации | 2013-2018 годы | Формирование безопасного поведения на дороге |
| 6.6.2. | Организация мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в правоохранительных органах (праздники, спортивные соревнования, фестивали и др.), в каникулярный период | Управление образования Соликамского муниципального района, МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», общеобразовательные организации | 2013-2018 годы | Привлечение детей учетных категорий к культурно - массовым мероприятиями |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | К 2018 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Пермском крае составит 100 % |
| 7.1 | Участие в разработке и апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 год | Внедрение модели эффективного контракта в дополнительном образовании детей, утвержденной приказом Министерства образования и науки Пермского края |
| 7.2 | Внедрение модели эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 год | Модель эффективного контракта внедрена не менее чем в 1 организации дополнительного образования детей (33%) |
| 7.3 | Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 год | Постановлением администрации Соликамского муниципального района принято Положение о стимулировании работников в учреждениях дополнительного образования детей, разработанное на основании Методических рекомендаций о стимулирующих выплатах Министерства образования и науки Пермского края |
| 7.4 | Заключение Соглашения с Министерством образования и науки Пермского края по повышению средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Глава Соликамского муниципального района | 2013 год | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников организаций дополнительного образования детей |
| 7.5 | Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы педагогических работников каждой организации дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 год | Со 100% образовательными организациями дополнительного образования детей заключены Соглашения |
| 7.6 | Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Руководители образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013 год | Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам со всеми работниками, у которых изменяются условия оплаты труда |
| 7.7 | Планирование дополнительных расходов бюджета Соликамского муниципального района на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2018 годы | 100% обеспеченность повышения оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 7.8 | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2018 годы | К 2018 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Соликамском муниципальном районе составит 100 % |
| 7.9 | Мониторинг уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | Предоставление данных мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования детей в Министерство образования Пермского края |
| 8 | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2014-2018 годы | К 2018 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Пермском крае составит 100 % |
| 8.1 | Разработка и утверждение Положения по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 год | Постановлением администрации Соликамского муниципального района принято Положение о стимулировании руководителей организаций дополнительного образования детей, разработанное на основании Методических рекомендаций Министерства образования и науки Пермского края |
| 8.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора, утвержденной Министерством образования и науки Пермского края | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 год | 100% руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей заключили трудовые договора в соответствии с типовой формой договора |
| 9 | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | К 2018 году удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности составит не менее 19 %. К 2018 году доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи возрасте 5 - 18 лет составит 75 %. К 2018 году удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования составит 25 % |
| 9.1 | Организация курсовой подготовки и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2014 - 2018 годы | К 2018 году не менее 100% руководителей пройдут курсы повышения квалификации (108 часов) или переподготовку современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |
| 9.2 | Участие в деятельности профессиональных сообществ в сфере дополнительного образования детей, в том числе сетевых межрегиональных проектов, конкурсов профессионального мастерства педагогов, программ и инновационных технологий дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2014 - 2018 годы | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования детей |
| 10 | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2018 годы | К 2018 году 100% образовательных организаций дополнительного образования детей перешли на эффективный контракт с педагогическими работниками |
| 10.1 | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах организаций дополнительного образования детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2018 годы | 100% педагогических кадров системы дополнительного образования детей информированы о введении эффективного контракта |
| 10.2 | Размещение в средствах массовой информации материалов по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2018 годы |  |
| 10.3 | Проведение семинаров, «круглых столов» и дискуссионных площадок по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2018 годы |  |
| 10.4 | Участие в мониторинге введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования Соликамского муниципального района | 2013 - 2018 годы | 100% образовательных организаций дополнительного образования детей охвачены мониторингом введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | Не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -»- | 22,9 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике Пермского края | -»- | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей составит 100 % к среднемесячной заработной плате в Пермском крае |
| 4 | Число государственных (муниципальных) образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | Увеличится число муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 4 | Удельный вес образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организации дополнительного образования детей, ее руководителя и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | - | 33,3 | 66,6 | 100 | 100 | 100 | Оценка деятельности всех организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности | -»- | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности составит не менее 19% |

Финансовое обеспечение мероприятий  «дорожной карты» «Изменения в отрасли образования Соликамского муниципального района  Пермского края, направленные на повышение ее эффективности», тыс. рублей

| Наименование мероприятия | Обоснование | Источник | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Консолидированный бюджет Пермского края | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Пермского края | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Пермского края | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Соликамский муниципальный район Пермского края |  | Всего | 45453,63 | 158 | 0 | 31121,1 | 158,4 | 13706,6 | 29316,8 | 158 | 15168,23 | 48291,76 | 48291,76 | 48291,76 |
| в том числе |  | Краевой бюджет | 19926,0 | 0 | 0 | 25387,8 |  | 7890,8 | 23859,6 |  | 8049,7 | 31634,3 | 31634,3 | 31634,3 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 25204,63 | 0 | 0 | 5411,3 |  | 5065,8 | 5135,2 |  | 6598,53 | 15815,46 | 15815,46 | 15815,46 |
|  |  | Федеральный бюджет | 323 | 0 | 0 | 322 |  | 750 | 322 |  | 520 | 845 | 845 | 845 |
| I. Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Формирование банка данных о численности детей дошкольного возраста, проживающих в отдельных населенных пунктах и получающих услуги дошкольного образования | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.Внесение изменений в постановление администрации Соликамского муниципального района от 12.10.2012 № 639 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению доступности дошкольного образования в Соликамском муниципальном районе на 2012-2014 годы» | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.Реализация Плана мероприятий («Дорожной карты») повышения доступности дошкольного образования в Соликамском муниципальном районе на 2012-2014 годы | Финансирование в п 2.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.Мониторинг численности детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях в разрезе возрастных категорий | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Финансирование в п 2.2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.Заключение соглашения между Правительством Пермского края и Соликамским муниципальным районом по реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению доступности дошкольного образования в Соликамском муниципальном районе на 2012-2014 годы | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.Финансирование из муниципального бюджета затрат на создание дополнительных мест | Постановление Правительства Пермского края от 12.04.2013 №228-п « Об утверждении общего объема расходов на реализацию приоритетного регионального проекта «Новая школа» в Соликамском муниципальном районе» | Краевой бюджет, муниципальныйбюджет, федеральный бюджет | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
|  | В том числе | Краевой бюджет | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 675 | 675 | 675 | 675 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|  |  | Федеральный бюджет | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2.3..Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет открытия дополнительных групп для детей дошкольного возраста в действующих дошкольных образовательных организациях | Финансирование указано в п 3.1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.Создание условий для получения дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | Устройство пандусов 250 т.руб. на1 учреждение | Краевой бюджет, муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| В том числе |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 375 | 375 |  |
|  |  | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 |  |
| 2.5.Реализация ведомственной целевой программы «Альтернатива» | Утверждено в бюджете Соликамского муниципального района | Муниципальный бюджет | 2009,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009,7 | 0 | 0 | 2009,7 | 2009,7 | 2009,7 | 2009,7 |
| 3.Приведение дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Финансирование указано в п. 3.1. | Краевой бюджет, муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.Финансирование из муниципального бюджета затрат на приведение дошкольных образовательных организаций в нормативное состояние в соответствии с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Утверждено в бюджете Соликамского муниципального района | Краевой бюджет, муниципальный бюджет | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | 300 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| В том числе |  | Краевой бюджет | 375 | 0 | 0 | 150 | 0 | 750 | 225 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 125 | 0 | 0 | 50 | 0 | 250 | 75 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.2.Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.Создание банка данных о фактическом наличии негосударственных образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.Внедрение методических рекомендаций по обеспечению практической реализации получившего закрепление в законодательстве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.Стимулирование развития негосударственного сектора в дошкольном образовании за счет выплат пособий семьям, чьи дети в возрасте от 1,5 до 5 лет не посещают муниципальные дошкольные организации | Финансирование при необходимости открытия учреждений негосударственного сектора |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.Создание дополнительных мест за счет развития вариативных форм дошкольного образования | Финансирование при необходимости открытия дополнительной группы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5.Анализ и сопровождение мероприятий по обеспечению финансирования негосударственного сектора, предоставляющего услуги дошкольного образования, в соответствии с едиными принципами и подходами | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Финансовое обеспечение муниципального задания образовательных учреждений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.Анализ фактического оснащения учебным оборудованием дошкольных образовательных организаций, формирование перечня о потребностях обновления с учетом требований государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.Оснащение учебным оборудованием дошкольных образовательных организаций | 584дет х898 руб.=524,4 тыс. руб. | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 524,4 | 0 | 0 | 524,4 | 0 | 0 | 524,4 | 524,4 | 524,4 |
| 5.3.Внедрение обновленных образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.Организация курсовой подготовки и переподготовки педагогических и руководящих работников | Финансовое обеспечение предусмотрено в муниципальном задании образовательных учреждений: 39 пед.раб. х 5000руб.=117 т. руб. | Краевой и муниципальный бюджет | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 117 | 117 |
| В том числе |  | Муниципальный бюджет | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 117 | 0 |  | 117 | 117 | 117 |
| 6.2.Обмен опытом между образовательными дошкольными организациями по повышению эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. Участие в апробировании в порядке эксперимента инструментария оценки качества дошкольного образования (по запросу Министерства образования и науки Пермского края) | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.Разработка НПА на основании Методических рекомендаций: о показателях эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, порядка формирования муниципального задания дошкольным образовательным организациям, разработанных Министерством образования и науки Пермского края | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.Участие по запросу Министерства образования и науки Пермского края в социологических и психолого-педагогических исследованиях по качеству предоставляемых услуг дошкольного образования | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4.Оценка эффективности деятельности организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.Разработка отраслевой системы оплаты труда с учетом дифференциации оплаты труда в зависимости от сложности выполняемой работы | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.Заключение Соглашения между Министерством образования и науки Пермского края и главой Соликамского муниципального района о выполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2013 году | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4.Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждому дошкольному образовательному учреждению | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5.Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6.Внедрение эффективного контракта в дошкольном образовании | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7.Планирование дополнительных расходов бюджета Соликамского муниципального района на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Бюджет Соликамского муниципального района | Краевой и муниципальный бюджет | 15110,6 | 0 | 0 | 15110,6 | 0 | 4789,40 | 15110,6 | 0 | 3508 | 18618,6 | 18618,6 | 18618,6 |
| В том числе |  | Муниципальный бюджет | 15110,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 15110,6 | 0 | 4789,40 | 15110,6 |  | 3508 | 18618,6 | 18618,6 | 18618,6 |
| 8.8.Проведение мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере образования | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций: | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.Разработка на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Пермского края Положения о стимулировании руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.Размещение в средствах массовой информации: - сведений об основных подходах формирования показателей качества предоставляемых муниципальных услуг в дошкольном образовании, - интервью с начальником управления образования Соликамского муниципального района, руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций, родителями и общественностью о ходе внедрения оценки эффективности деятельности руководителя дошкольной образовательной организации, удовлетворенности населения качеством реализации программ дошкольного образования | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2.Участие в семинарах, организуемых Министерством образования и науки Пермского края, по основным подходам установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | 8чел. х3000 руб. =24 т. руб. | Муниципальный бюджет | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| 10.3.Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах об основных подходах формирования показателей качества предоставляемых муниципальных услуг, стимулированию руководителей дошкольных образовательных организаций | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4.Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по дошкольному образованию |  | Всего | 18723,3 | 0 | 0 | 15917 | 0 | 10449,1 | 16076,0 | 0 | 8037,7 | 23813,7 | 23813,7 | 23813,7 |
| В том числе |  | Краевой бюджет | 1050 | 0 | 0 | 15843 | 0 | 7264,4 | 15977 | 0 | 5308,0 | 21060 | 21060 | 21060 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 17553,3 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2834,7 | 99 | 0 | 2609,7 | 2633,7 | 2633,7 | 2633,7 |
|  |  | Федеральнй бюджет | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| II. Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обеспечение комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС): | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.начального общего образования (НОО): приобретение учебников | Финансовое обеспечение муниципального задания образовательных учреждений | Краевой и федеральный бюджет | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 |
| В том числе |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 |
|  |  | Федеральный бюджет | 72 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 |
| 1.2.закупка оборудования |  | федеральный бюджет | 75 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 |
| 1.3.повышение квалификации педагогических и управленческих кадров через участие в курсовой подготовке | 28чел. х2000руб.= 56 т. руб. | Краевой и федеральный бюджет | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 |
| В том числе |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 |
|  |  | Федеральный бюджет | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС НОО | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. участие в мониторинге внедрения ФГОС НОО в образовательных организациях общего образования | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.основного общего образования: приобретение учебников (ООО); | 10 учебн. Х720учен. Х 250 руб. =1800 т. руб. | Краевой и федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 800 | 100 | 0 | 800 | 850 | 850 | 850 |
| В том числе |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 400 | 50 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 400 | 50 | 0 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| 1.7.закупка оборудования; |  | Краевой и федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| В том числе |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| 1.8.повышение квалификации педагогических и управленческих кадров | 60 чел. х 3000 руб. = 180 т. руб. | Краевой бюджет и федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 |
| В том числе |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 |
| 1.9.организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС ООО в образовательных организациях общего образования - апробационных площадках Пермского края | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.Участие в мониторинге внедрения ФГОС ООО в образовательных организациях общего образования | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.Создание современных условий для образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): развитие инклюзивного образования детей с ОВЗ; развитие дистанционного образования детей-инвалидов | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Апробация (по запросу Министерства образования и науки Пермского края) и внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.Подготовка предложений в Министерство образования и науки Пермского края по методологии и инструментарию мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее - мониторинг) | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.Участие в пилотной апробации и анализе результатов мониторинга (по предложению Министерства образования и науки Пермского края) | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.Подготовка и направление в Министерство образования и науки Пермского края предложений по оптимизации системы мониторинга | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Участие в международных сопоставительных исследованиях (по результатам выборки Министерства образования и науки Пермского края): | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.по оценке качества математического и естественно-научного образования (TIMSS) (по результатам выборки Министерства образования и науки Пермского края); | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.по исследованию качества чтения и понимания текста (PIRLS) (по результатам выборки Министерства образования и науки Пермского края); | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) (по результатам выборки Министерства образования и науки Пермского края) | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.Участие в подготовке региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников (далее - региональные рекомендации) в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.Внедрение региональных рекомендаций по направлениям: организация курсов повышения квалификации педагогических и руководящих кадров; проведение корректировки и апробации основных образовательных программ; распространение лучших педагогических практик; организация сетевого взаимодействия образовательных организаций | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.Проведение мониторинга по внедрению региональных рекомендаций в общеобразовательных организациях | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.Разработка и реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Участие в реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, разработанной Министерством образования и науки Пермского края в соответствии с федеральной программой | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Внедрение системы оценки качества общего образования: | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.Разработка и утверждение нормативно - правовых актов (НПА) (Положения, регламенты) по функционированию муниципальной системы оценки качества общего образования в соответствии с федеральными и региональными методическими рекомендациями по показателям эффективности деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.Разработка, апробация и внедрение показателей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.Участие в мониторинге по внедрению показателей в подведомственных муниципальных организациях общего образования | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Участие в реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.Формирование базы данных школ, работающих в сложных социальных условиях по определенным Пермским краем критериям | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.Проведение мониторинга и сравнительного анализа результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами Соликамского муниципального района | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. Внедрение механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, предложенных Министерством образования и науки Пермского края | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.1.Участие в реализации регионального проекта «Мобильный учитель» для отдаленных населенных пунктов Пермского края | Постановление администрации Соликамского муниципального района от14.05.2013 №274/1 « Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация проекта « мобильный учитель» в Соликамском муниципальном районе» на 2013-2015 годы | Краевой бюджет, муниципальный бюджет | 726,8 | 0 | 0 | 228,8 | 0 | 0 | 228,8 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 |
| В том числе |  | Краевой бюджет | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 126,8 | 0 | 0 | 228,8 | 0 | 0 | 228,8 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 |
| 6.3.2.Поддержка педагогов, работающих с социально неблагополучными семьями | 10 чел. х 2000руб. х 12мес. x 1,302=312,5тыс. руб. | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 312,5 | 0 | 0 | 312,5 | 0 | 0 | 312,5 | 312,5 | 312,5 |
| 6.3.3.Поддержка малокомплектных школ Соликамского района: выделение средств на развитие материально-технической базы |  | Краевой бюджет | 226,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,4 | 0 | 0 | 226,4 | 226,4 | 226,4 | 226,4 |
| 6.3.4.Внедрение электронных систем обучения, развитие дистанционных форм образования в отдаленных населенных пунктах Соликамского района, в том числе детей – инвалидов | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.5.Реализация ведомственной целевой программы «Создание комфортных и безопасных условий для подвоза обучающихся» | Постановление администрации Соликамского муниципального района от 16.09.2011.№ 378 «Создание комфортных и безопасных условий для подвоза обучающихся» на 2012-2014 годы | Муниципальный бюджет | 3097,9 | 0 | 0 | 2623,5 | 0 | 0 | 2623,5 | 0 | 0 | 2623,5 | 2623,5 | 2623,5 |
| 6.4..Участие в разработке и реализации региональной программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, по направлениям: - повышение квалификации педагогических и руководящих работников, проведение обучающих мероприятий в школах, работающих в сложных социальных условиях; - выявления и распространения лучших практик повышения качества образования в школах, работающих в сложных социальных условиях | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.Участие в мониторинге реализации региональной программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.Участие в разработке и апробации региональной модели эффективного контракта в общем образовании с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по внедрению эффективного контракта в общем образовании; | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.Реализация модели эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме: | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.Планирование дополнительных расходов бюджета Соликамского муниципального района на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Финансовое обеспечение муниципальных заданий образовательных учреждений | Краевой бюджет | 15934,30 | 0 | 0 | 6819 | 0 | 0 | 7272,1 | 0 | 0 | 7272,1 | 7272,1 | 7272,1 |
| 7.4.Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.Заключение Соглашения между Министерством образования и науки Пермского края и главой Соликамского муниципального района по повышению средней заработной платы работников в общеобразовательных учреждениях | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6.Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы работников каждой общеобразовательной организации | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7.Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8.Приведение в соответствие НПА образовательных организаций, управления образования Соликамского муниципального района в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.9.Проведение мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере образования | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.10.Участие в разработке методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда с учетом дифференциации заработной платы в зависимости от сложности работы | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.Разработка и утверждение разработанного на основе региональных методических рекомендаций Положения по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Организация работы по заключению трудовых договоров с руководителями общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введение эффективного контракта: | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта: - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах; - публикации в средствах массовой информации; - проведение семинаров и другие мероприятия | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.Организация сбора данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта по направлениям: - качество образовательных услуг общего образования; - удовлетворенность населения качеством общего образования; - выявление лучших практик | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по общему образованию |  | всего | 20188,40 | 0 | 0 | 10603,8 | 0 | 1026,4 | 11056,9 | 0 | 1026,4 | 12039,4 | 12039,4 | 12039,4 |
| В том числе |  | Краевой бюджет | 16760,7 | 0 | 0 | 7429,5 | 0 | 626,4 | 7882,6 | 0 | 626,4 | 8459 | 8459 | 8459 |
|  |  | Муниципальный бюджет | 3224,7 | 0 | 0 | 2852,3 | 0 | 0 | 2852,3 | 0 | 0 | 2858,4 | 2858,4 | 2858,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 203 | 0 | 0 | 322 | 0 | 400 | 322 | 0 | 400 | 722 | 722 | 722 |
| III. Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1..Участие в реализации региональной программы развития дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.Участие в мониторинге и оценке эффективности реализации региональной программы развития дополнительного образования детей, организованном Министерством образования и науки Пермского края | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.Приведение условий образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов на федеральном уровне) | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.Разработка и нормативное закрепление муниципальной модели организации дополнительного образования детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.Участие в работе сетевых и дистанционных площадок по распространению региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.Организация курсовой подготовки и переподготовки педагогических и руководящих кадров образовательных организаций дополнительного образования детей | 13 чел. х 4000руб.=52т. руб. | Муниципальный бюджет | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 |
| 4.Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Финансовое обеспечение при необходимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.Разработка нормативных документов, обеспечивающих развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе в части получения финансирования на основе государственного (муниципального) задания (заказа) | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.Разработка и апробация моделей и механизмов государственно-частного партнерства в части предоставлении услуг дополнительного образования детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.Внедрение показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.Разработка инструментов оценки качества услуг дополнительного образования детей на институциональном уровне (уровне образовательной организации) | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.Участие в мониторинге и оценке эффективности предоставления услуг дополнительного образования детей в Пермском крае, организованном Министерством образования и науки Пермского края | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.Участие в реализации краевого проекта «Поддержка одаренных детей» | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. Сбор конкурсных документов для участия одаренных обучающихся в награждении стипендией «Юные дарования Прикамья» | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. Участие в мониторинге и оценке эффективности региональной системы по поиску и поддержке талантливых и одаренных детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. Реализация ведомственной целевой программы «Одаренные дети» | Постановление администрации Соликамского муниципального района от 30.12.2010 №595 « Об утверждении муниципальной целевой Программы «Одаренные дети» на 2011-2013г.г. | Муниципальный бюджет | 695,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| 6.4.1.Конкурс на премию главы Соликамского муниципального района «Дерзание» | Финансирование отражено в п.6.4 | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.2.Смотр-конкурс «Город мастеров» | Финансирование отражено в п.6.4 | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.3.Фестиваль «Звонкие голоса» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.4.Выставка художественного творчества | Финансирование отражено в п.6.4 | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.5.Конкурс «У светофора каникул нет» | Финансирование отражено в п.6.4 | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.6.Церемония «Звездный дождь» | Финансирование отражено в п.6.4 | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.7..Конкурс на лучшее учреждение дополнительного образования детей | Финансирование отражено в п.6.4 | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. Реализация ведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Соликамского муниципального района» | Постановление администравции Соликамского муниципального района от16.09.2011 №377 « Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация отдыха,оздоровления и занятости детей и подростков Соликамского муниципального района на 2012-2014 годы» | Муниципальный бюджет, краевой бюджет | 3151,13 | 158,40 | 0 | 3151,13 | 158,40 | 0 | 0 | 158,40 | 3151,13 | 3309,53 | 3309,53 | 3309,53 |
| В том числе |  | Муниципальный бюджет | 1035,83 |  |  | 1035,83 |  |  |  |  | 1035,83 | 1035,83 | 1035,83 | 1035,83 |
|  |  | Краевой бюджет | 2115,3 |  |  | 2115,3 |  |  |  |  | 2115,3 | 2115,3 | 2115,3 | 2115,3 |
| 6.5.1.Военно-патриотический оздоровительный лагерь для юношей 10-х классов общеобразовательных организаций | В том числе финансирование отражено в п 6.5. | Местный бюджет, краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5.2.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха на базе общеобразовательных организаций | В том числе финансирование отражено в п 6.5. | Муниципальный бюджет, краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6.Реализация ведомственной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории Соликамского муниципального района» | Постановление администравции Соликамского муниципального района от27.01.2012№27« Об утверждении ведомственной целевой программы « профилактика правонарушений на территории Соликамского муниципального района на 2012-2014 годы» | Муниципальный бюджет | 250,0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6.6.1.Конкурсы по безопасности дорожного движения | В том числе финансирование отражено в п.6.6. | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6.2.Организация мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в правоохранительных органах (праздники, спортивные соревнования, фестивали и др.), в каникулярный период | В том числе финансирование отражено в п.6.6. | Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.Участие в разработке и апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.Внедрение модели эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.Совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4.Заключение Соглашения с Министерством образования и науки Пермского края по повышению средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.Установление целевых индикаторов по повышению средней заработной платы педагогических работников каждой организации дополнительного образования детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6.Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7.Планирование дополнительных расходов бюджета Соликамского муниципального района на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Финансовое обеспечение муниципальных заданий образовательных учреждений | Муниципальный бюджет | 2393,80 | 0 | 0 | 2116,90 | 0 | 1536,1 | 2116,9 | 0 | 2008,0 | 2008 | 2008 | 2008 |
| 7.8.Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования | Финансирование отражено в п.7.7. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.9.Мониторинг уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в образовательных организациях дополнительного образования детей | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.Разработка и утверждение Положения по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора, утвержденной Министерством образования и науки Пермского края | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.Организация курсовой подготовки и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | 3 чел. х 10000 руб.=30 т.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 9.2.Участие в деятельности .профессиональных сообществ в сфере дополнительного образования детей, в том числе сетевых межрегиональных проектов, конкурсов профессионального мастерства педагогов, программ и инновационных технологий дополнительного образования детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1..Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах организаций дополнительного образования детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2..Размещение в средствах массовой информации материалов по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3.Проведение семинаров, «круглых столов» и дискуссионных площадок по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4. Участие в мониторинге введения эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по дополнительному образованию |  | всего | 6541,93 | 158,4 | 0 | 4600,30 | 158,4 | 2231,1 | 2183,9 | 158,4 | 6104,13 | 12438,66 | 12438,66 | 12438,66 |
| В том числе |  | Муниципальный бюджет | 4426,63 |  |  | 2485,0 |  | 2231,1 | 2183,9 |  | 3988,83 | 10323,36 | 1023,36 | 1023,36 |
|  |  | Краевой бюджет | 2115,3 |  |  | 2115,3 |  |  |  |  | 2115,3 | 2115,3 | 2115,3 | 2115,3 |